**ДОГОВОР №**

**об осуществлении временного технологического присоединения
к электрическим сетям**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1) « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г[[2]](#footnote-2).

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад»), именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице \_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_ (далее - \_\_\_\_\_\_**[[3]](#footnote-3)**), именуемый (-ая) в дальнейшем «Заявитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, ОГРН: \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: **[[4]](#footnote-4)**

\_\_\_\_\_\_\_ гр. \_\_\_\_\_\_\_, паспорт серия \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_, дата выдачи: \_\_\_\_\_\_г. кем выдан: \_\_\_\_\_\_\_, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заявитель» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
	1. По настоящему Договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению временного технологического присоединения *энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям согласно техническим условиям на период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя с применением постоянной схемы электроснабжения*/*передвижных энергопринимающих устройств*[[5]](#footnote-5)*: наименование ЭПУ* , в том числе обязательства по обеспечению технической подготовки объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, на ограниченный период времени, с учетом следующих характеристик[[6]](#footnote-6):
* максимальная мощность энергопринимающих устройств: \_\_\_ кВт (из них: на 1 (первом) этапе – \_\_\_ кВт, на 2 (втором) этапе – \_\_\_ кВт), в том числе:
* максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств \_\_\_\_ кВт[[7]](#footnote-7);
* максимальная мощность вновь присоединяемых энергопринимающих устройств \_\_\_\_ кВт (из них: на 1 (первом) этапе – \_\_\_ кВт, на 2 (втором) этапе – \_\_\_ кВт);
* точки присоединения: точка 1 – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, точка 2 – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, из них:
* на 1 (первом) этапе: точка 1 – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, точка 2 – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* на 2 (втором) этапе: точка 1 – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, точка 2 – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* категория надежности электроснабжения – третья;
* класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – \_\_ кВ[[8]](#footnote-8) (на 1 (первом) этапе – \_\_\_\_\_ кВ, на 2 (втором) этапе – \_\_\_\_\_ кВ).

Заявитель обязуется оплатить расходы на временное технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего Договора.

* 1. Временное технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «\_\_\_»[[9]](#footnote-9), расположенного (который будет располагаться) по адресу: \_\_\_\_\_.
	2. Точка присоединения указана в технических условиях для временного технологического присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия).
	3. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора
	и приведены в приложении.
	4. Срок энергоснабжения энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения: \_\_\_.[[10]](#footnote-10)
	5. При наступлении обстоятельств, приведенных в пункте 2.4 настоящего Договора, вводится полное ограничение энергоснабжения энергопринимающих устройств и проводятся работы по отсоединению энергопринимающих устройств Заявителя от сетей Сетевой организации.
1. **Обязанности Сторон**
	1. **Сетевая организация обязуется:**
		1. выполнить мероприятия по технической подготовке объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения объектов Заявителя не позднее \_\_\_ [[11]](#footnote-11) со дня заключения настоящего Договора, в том числе
* по 1 (первому) этапу – не более \_\_\_\_ с даты заключения Договора;
* по 2 (второму) этапу – не более \_\_\_\_ с даты заключения Договора.
	+ 1. в течение 10 дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации
		о выполнении им технических условий провести проверку выполнения Заявителем технических условий, в том числе осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя с его участием;
		2. в день проведения осмотра электроустановок Заявителя, в случае надлежащего исполнения Заявителем технических условий, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт о выполнении технических условий, акт допуска прибора учета в эксплуатацию.

При выявлении в ходе осмотра невыполнения Заявителем требований технических условий по завершении осмотра электроустановок Сетевая организация составляет
и передает Заявителю перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих устранению.

Повторный осмотр электроустановки Заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний
с приложением информации о принятых мерах по их устранению.

* 1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента фактического присоединения подписать и направить Заявителю способом, подтверждающим отправку и получение письма, оригинал акта об осуществлении технологического присоединения, подписанный со стороны Сетевой организации.
	2. Сетевая организация при невыполнении Заявителем технических условий
	в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению Заявителя продлить срок действия технических условий.
	3. Сетевая организация в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» обеспечивает введение в отношении энергопринимающих устройств Заявителя полного ограничения режима потребления электрической энергии и отсоединение энергопринимающих устройств Заявителя
	в следующих случаях:

а) по обращению Заявителя, поданному не позднее 10 дней до планируемой даты отсоединения;

б) при расторжении/исполнении договора об осуществлении технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения;

в) по истечении срока, приведенного в пункте 1.5 настоящего Договора;

г) при неисполнении Заявителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.5.6. настоящего Договора;

д) в случае расторжения договора энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии (мощности) или договора оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенных в отношении энергопринимающих устройств Заявителя на период временного технологического присоединения.

* + 1. Сетевая организация не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения письменно уведомляет Заявителя о дате и времени осуществления работ по отсоединению его энергопринимающих устройств.
		2. После осуществления отсоединения Сетевая организация составляет акт
		об отсоединении энергопринимающих устройств в трех экземплярах и в течение 5 рабочих дней направляет по одному экземпляру акта Заявителю и гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации).
	1. **Заявитель обязуется:**
		1. Выполнить мероприятия по временному технологическому присоединению (в частности самостоятельно обеспечить проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств), не позднее \_\_\_[[12]](#footnote-12)со дня заключения настоящего Договора, в том числе:
* по 1 (первому) этапу – не более \_\_\_\_ с даты заключения Договора;
* по 2 (второму) этапу – не более \_\_\_\_ с даты заключения Договора.
	+ 1. Надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего Договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.
		2. После выполнения мероприятий по временному технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий.
		3. Принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организацией.
		4. Не позднее 5 (пяти) дней с момента получения акта о выполнении технических условий (далее – АВТУ) подписать акт со своей стороны и передать его в Сетевую организацию.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности Заявитель обязан подписать акт об осуществлении технологического присоединения (далее – АТП) и передать его в Сетевую организацию.

В случае выявления (обнаружения) недостатков (неточностей) в АВТУ и (или) АТП Заявитель в сроки, указанные в настоящем пункте, представляет Сетевой организации свои письменные замечания.

* + 1. На основании надлежаще оформленных Сетевой организацией документов, предусмотренных пунктом 2.5.5. настоящего Договора, заключить договор энергоснабжения либо договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
		и договор оказания услуг по передаче электрической энергии на период осуществления технологического присоединения с использованием временной схемы электроснабжения.
		2. В день и время, указанные в уведомлении Сетевой организации, направленном в соответствии с пунктом 2.4.1 настоящего Договора, обеспечить доступ представителей Сетевой организации к энергопринимающим устройствам, а также обеспечить присутствие своих представителей при осуществлении работ по отсоединению энергопринимающих устройств.

Работы по отсоединению энергопринимающих устройств могут проводиться
в отсутствие Заявителя или его представителя в случае наличия подтверждения надлежащего уведомления Заявителя о месте и времени осуществления отсоединения,
о чем в акте об отсоединении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых было осуществлено по временной схеме электроснабжения, делается соответствующая отметка.

* 1. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий
	в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности временного технологического присоединения обратиться в Сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.
1. **Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов**
	1. Размер платы за технологическое присоединение определяется
	в соответствии с \_\_\_ и составляет  **\_\_ рублей (\_***сумма прописью***\_),** в том числе НДС 20 % - \_\_ рублей, из них:
* размер платы за технологическое присоединение по 1 (первому) этапу составляет: \_\_\_\_ 13 230 916,38( *сумма прописью* ), руб., в том числе НДС 20 % - \_\_ руб.
* размер платы за технологическое присоединение по 2 (второму) этапу составляет: \_\_\_\_ 13 230 916,38( *сумма прописью* ), руб., в том числе НДС 20 % - \_\_ руб.

С возникновением изменений законодательства РФ, связанных с введением/исключением или повышением/понижением размера налогов, сборов, иных обязательных платежей, ставок платы на покрытие расходов Сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в процедуре технологического присоединения[[13]](#footnote-13), Стороны осуществляют соответствующее повышение/понижение размера платы по Договору.

* 1. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем путем внесения денежных средств на расчетный счет Сетевой организациив порядке, определенном в Приложении 2 к настоящему Договору.
	2. Оплата услуги производится путем перечисления денежных средств
	на расчетный счет Сетевой организации, указанный в Договоре.
	3. Обязательство Заявителя по оплате услуги считается исполненным
	с момента поступления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Сетевой организации.
1. **Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей
и эксплуатационной ответственности Сторон**
	1. Границы балансовой и эксплуатационной ответственности Сторон определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
	и указываются в акте об осуществлении временного технологического присоединения.
2. **Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон**
	1. Настоящий Договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.
	2. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон
	по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
	3. Заявитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору (полностью или в части) до момента осуществления фактического присоединения к электрическим сетям временных энергопринимающих устройств с возмещением Сетевой организации фактически понесенных ею расходов на исполнение настоящего Договора.
	4. Сторона Договора, нарушившая срок осуществления мероприятий
	по технологическому присоединению, предусмотренный Договором, обязана уплатить другой Стороне неустойку, равную \_\_\_\_\_\_\_[[14]](#footnote-14).

Сторона Договора, нарушившая срок осуществления мероприятий
по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения
либо отказа от ее уплаты

* 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего Договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.
1. **Порядок разрешения споров**
	1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.
	2. [[15]](#footnote-15)Вариант 1: «Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в \_\_\_[[16]](#footnote-16) в соответствии с действующим законодательством».

Вариант 2: «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров до обращения в суд, он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний «Россети». При недостижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

1. **Заключительные положения**
	1. Настоящий Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра настоящего договора в Сетевую организацию.
	2. Настоящий Договор составлен и подписан в \_\_\_\_ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
2. **Перечень приложений к Договору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 |  | Технические условия |
| Приложение 2[[17]](#footnote-17) |  | График платежей |
|  |  |  |

1. **Местонахождения, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сетевая организация** | **Заявитель** |
| Наименование: ПАО «Россети Северо-Запад»Адрес (место нахождения): 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литер АПочтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[18]](#footnote-18)Тел: (812) 305-10-10 (доб. \_\_\_\_), Факс: (812) 320-61-70ИНН: 7802312751ОГРН: 1047855175785КПП: 997 450 001р/счет: № Банк: к/счет: № БИК: Поставщик услуг: филиал ПАО «Россети Северо-Запад» «\_\_\_*наименование филиала*\_\_\_» | **Для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей:**Наименование/ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес (место нахождения/место жительства): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[19]](#footnote-19)Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[20]](#footnote-20)Тел:Факс:ИНН:ОГРН:КПП:р/счет: № Банк:к/счет: № БИК: ОКВЭД:ОКОПФ:Сведения о документе, удостоверяющем личность (для индивидуальных предпринимателей): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(серия, номер, дата выдачи и кем выдан паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации)***Для физических лиц:**Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сведения о документе, удостоверяющем личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(серия, номер, дата выдачи и кем выдан паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации)*ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указывается должность лица, подписывающего договор,**и наименование организации)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*(подпись)/(расшифровка подписи)*«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указывается должность лица, подписывающего договор,**и наименование организации – для заявителей-юридических лиц)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(подпись)/(расшифровка подписи)*«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

Приложение №2

к договору об осуществлении

технологического присоединения

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ[[21]](#footnote-21)

по договору об осуществлении временного технологического присоединения №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № платежа | Размер платежа, руб. (с НДС) | в т.ч. НДС 20%, руб. | Срок платежа |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Сетевая организация Заявитель

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| (должность) |  |  | (должность) |
|  |  |
|  |  |
| (подпись) |  | (расшифровка) |  | (подпись) |  | (расшифровка) |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |
| М.П. | М.П. |

1. Указывается наименование населенного пункта по месту нахождения соответствующего филиала ПАО «Россети Северо-Запад» [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается фактическая дата заключения (подписания второй стороной) Договора [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается краткое наименование Заявителя. [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае если на стороне Заявителя выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. [↑](#footnote-ref-4)
5. Выбрать требуемое с указанием наименования ЭПУ [↑](#footnote-ref-5)
6. Если в заявке указано поэтапное осуществление присоединения энергопринимающих устройств к электрически сетям, то характеристики технологического присоединения указываются в соответствии с приведенными в заявке этапами [↑](#footnote-ref-6)
7. Указывается в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных электроустановок [↑](#footnote-ref-7)
8. Ниже 35 кВ [↑](#footnote-ref-8)
9. Указывается наименование ЭПУ, присоединяемого по временной схеме электроснабжения. [↑](#footnote-ref-9)
10. Выбрать требуемое:

- для передвижных ЭПУ максимальной мощности до 150 кВт включительно – срок, указанный в заявке, но не более 12 месяцев;

- для ЭПУ, присоединяемых до обеспечения электроснабжения ЭПУ по постоянной схеме – «до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения по договору об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям от \_\_\_ № \_\_\_». [↑](#footnote-ref-10)
11. Указывается срок 15 рабочих дней, а если в заявке на временное технологическое присоединение указан более продолжительный срок, то указывается срок в соответствии со сроком (в том числе в части этапов), указанным в заявке. [↑](#footnote-ref-11)
12. В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно,
если при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые ЭПУ, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров
в сельской местности указывается срок:

4 месяца - для Заявителей, максимальная мощность ЭПУ которых составляет до 670 кВт включительно,

1 год - для Заявителей, максимальная мощность ЭПУ которых составляет свыше 670 кВт.

В иных случаях:

15 рабочих дней/срок, указанный в заявке, если он превышает 15 рабочих дней - для Заявителей, ЭПУ которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от ЭПУ Заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

1 год - для Заявителей, максимальная мощность ЭПУ которых составляет менее 670 кВт;

2 года - для Заявителей, максимальная мощность ЭПУ которых составляет не менее 670 кВт;

иной срок, указанный Заявителем (но не более 4 лет) – для Заявителей, максимальная мощность ЭПУ которых составляет не менее
670 кВт.

Если в заявке указано поэтапное осуществление присоединения электроустановок к электрически сетям, то срок выполнения Сторонами мероприятий указывается в соответствии с приведенными в заявке этапами. [↑](#footnote-ref-12)
13. Фраза «ставок платы на покрытие расходов Сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в процедуре технологического присоединения» не включается в текст договора в случае, если на территории деятельности филиала на дату направления в адрес заявителя оферты уполномоченным органом указанные ставки утверждены в установленном порядке [↑](#footnote-ref-13)
14. Если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей и менее, в договор включается следующий абзац:
«5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению Заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки»;

если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей – «0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий
по технологическому присоединению Заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки». [↑](#footnote-ref-14)
15. Выбрать требуемый вариант. Вариант 2 выбирается в случае заключения договора между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «ФСК ЕЭС» или иным ДЗО ПАО «Россети». [↑](#footnote-ref-15)
16. указать соответствующий суд общей юрисдикции (если Заявителем выступает физическое лицо)/арбитражный суд (если Заявителем выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) [↑](#footnote-ref-16)
17. Приложение 2 не формируется и не указывается в качестве приложения к договору в случае, если предусматривается единовременная 100 % оплата договора [↑](#footnote-ref-17)
18. Указывается адрес нахождения филиала, заключающего договор от имени ПАО «Россети Северо-Запад» [↑](#footnote-ref-18)
19. Указывается адрес согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц [↑](#footnote-ref-19)
20. Указывается, если такой адрес приведен в заявке на технологическое присоединение [↑](#footnote-ref-20)
21. График платежей определяется следующим образом:

Для договоров с максимальной мощностью ЭПУ менее 670 кВт (с учетом максимальной мощности ранее присоединенных в точке присоединения энергопринимающих устройств), кроме 550 руб.:

а) 10 % платы за технологическое присоединение, что составляет \_ руб. (в том числе НДС 20 % в размере \_ руб.), вносятся в течение 15 дней со дня заключения Договора;

б) 30 % платы за технологическое присоединение, что составляет \_ руб. (в том числе НДС 20 % в размере \_ руб.), вносятся в течение 60 дней со дня заключения Договора;

в) 20 % платы за технологическое присоединение, что составляет \_ руб. (в том числе НДС 20 % в размере \_ руб.), вносятся в течение 180 дней со дня заключения Договора;

г) 30 % платы за технологическое присоединение, что составляет \_ руб. (в том числе НДС 20 % в размере \_ руб.), вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

д) 10 % платы за технологическое присоединение, что составляет \_ руб. (в том числе НДС 20 % в размере \_ руб.), вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Для договоров с максимальной мощностью ЭПУ не менее 670 кВт (с учетом максимальной мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и при этом срок выполнения Заявителем мероприятий по технологическому присоединению превышает 4 месяца: равными ежемесячными долями, оплата последней из которых должна быть осуществлена не позднее, чем через половину срока выполнения Заявителем мероприятий по технологическому присоединению.

Для договоров, плата за которые составляет не более 550 руб., а также для договоров с максимальной мощностью ЭПУ 670 кВт и более (с учетом максимальной мощности ранее присоединенных в точке присоединения энергопринимающих устройств): 100 % платы за ТП в срок не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора. [↑](#footnote-ref-21)